附件2：

2016年1-10月全市百大建设项目完成情况表

单位：万元

| **序号** | **项目名称** | **年度 计划** | **1-10月完成情况** | | | **占年 计划 （%）** | **责任单位** | **联系市**  **领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月投资** | **累计投资** | **形象进度** |
|  | **合计（100个)** | **5793228** | **547167.1** | **4349051** |  | **75.07** |  |  |
| **一** | **园区攻坚项目 （18个)** | **1606766** | **177392** | **973093.28** |  | **60.56** |  |  |
| 1 | 常德卷烟厂易地技改工程 | 101766 | 1826 | 8884.28 | 建筑桩基础全部完成，基础工程及地下工程完成50%以上，主体工程相继进入流水施工阶段 | 8.73 | 市烟改办 市经信委 常德卷烟厂 | 沈习淼 徐超文 |
| 2 | 全市标准化厂房建设工程 | 400000 | 70984 | 348589 | 正进行主体工程建设 | 87.15 | 市经信委 相关区县市政府 | 沈习淼 |
| 3 | 常德经开区汉能光伏建设工程 | 180000 | 20500 | 127720 | 总建筑面积80000平米，包括1栋主体厂房，1栋办公楼，2栋仓库，2栋员工宿舍共6栋建筑均已封顶，正在进行内部装修。 | 70.96 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 4 | 常德经开区华兰德通信二代光纤生产建设工程 | 130000 | 28050 | 110980 | 已完成7#厂房、办公楼等工程的5台塔吊安，部分厂房已出正负零；正在实施办公楼桩基础； | 85.37 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 5 | 常德经开区新材料产业园建设工程 | 150000 | 1200 | 8000 | 已基本完成征地拆迁及平整；已草签了项目合作协议 | 5.33 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 6 | 常德经开区中锂锂电池隔膜生产线二期建设工程 | 50000 | 8250 | 48500 | 一期已投产，二期在建厂房部分封顶，完成度达80% | 97.00 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 7 | 常德经开区润田农机生产建设工程 | 40000 | 18570 | 28900 | 已经完成土地平整工作；1#2#宿舍已到第1层，3#科研楼4#展示中心已出正负零；6#7#8#厂房已挖槽浇筑基础； | 72.25 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 8 | 常德经开区华南光电智慧产业园建设工程 | 120000 | 0 | 9830 | 因投资方总部审批问题，该项目一直停滞不前，现已退出重点工程。 | 8.19 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 9 | 西洞庭直方柴油发动机生产线一期工程 | 40000 | 3783 | 33793 | 办公楼及标准化厂房建设 | 84.48 | 西洞庭管委会 | 沈习淼 |
| 10 | 鼎城中联重科起重机械生产基地建设工程 | 30000 | 3500 | 26500 | 1-10月份完成标准化厂房建设30000平方米、购置设备等。 | 88.33 | 鼎城区政府 | 沈习淼 |
| 11 | 鼎城广德医药产业园建设工程 | 30000 | 1450 | 27500 | 10月份两栋药品仓库60000平方米、主体项目建设已全部完成，正在进行整体装修和购置设备、完善电商平台。 | 91.67 | 鼎城区政府 | 沈习淼 |
| 12 | 汉寿昊晖太阳能光伏发电建设工程 | 40000 | 5000 | 38000 | 一、二.三期已并网发电，正在启动四期 | 95.00 | 汉寿县政府 | 沈习淼 |
| 13 | 桃源枫树乡光伏发电一期建设工程 | 60000 | 3000 | 45000 | 20mw已并网发电，另40mw正在进行桩基建设 | 75.00 | 桃源县政府 | 沈习淼 |
| 14 | 临澧太阳能地面分布式发电站建设工程 | 30000 | 3500 | 16500 | 正在进行基站建设和设备安装 | 55.00 | 临澧县政府 | 沈习淼 |
| 15 | 石门葛洲坝白色硅酸盐水泥生产线建设工程 | 50000 | 4000 | 39700 | 主体建设 | 79.40 | 石门县政府 | 沈习淼 |
| 16 | 澧县神州酒业葡萄酒生产线建设工程 | 15000 | 279 | 13997 | 主体工程建设 | 93.31 | 澧县政府 | 沈习淼 |
| 17 | 津市湘澧盐化独立工矿区迁转工程 | 40000 | 3500 | 36000 | 主体工程建设 | 90.00 | 津市市政府 | 沈习淼 |
| 18 | 安乡协鑫光伏发电建设工程 | 100000 | 0 | 4700 | 因防洪影响报告批复受政策瓶颈无法落实，项目处于暂停状态，现已退出重点工程。 | 4.70 | 安乡县政府 | 沈习淼 |
| **二** | **城市提质项目（62个)** | **2440822** | **249021.1** | **2009489.7** |  | **82.33** |  |  |
|  | **城建（28个)** | **467372** | **72026** | **443369.6** |  | **94.86** |  |  |
| 19 | 穿紫河东、中段水系综合整治工程 | 38308 | 2460 | 75677.6 | 穿紫河东段：七里桥至柏园桥、紫缘桥-常德大道北、七里桥至紫缘桥、七里桥至尼古桥景观正进行主体工程建设；穿紫河中段：金色晓岛段已完成木栈道砼浇筑和戏廊桩基础施工，紫桥小区古戏台完成围堰施工。 | 197.55 | 市经建投集团公司  市穿紫河公司 | 胡丘陵 |
| 20 | 市花卉市场配套道路建设工程 | 29299 | 100 | 592 | （1）芦荻山路：完成绿化，准备竣工结算资料送审；办理施工许可证。 （2）马家吉路：完成变更资料和施工方案审核，对接规划局确定临时水渠方案；已完成建设工程规划许可证。（3）黄爱路：完成花卉市场内段路基础建设；整条道路上报市发改委、市住建局办理前期手续。（4）金狮堤路：开工建设；已完成建设工程规划许可证；基础变更方案等待财政部门审核。 | 2.02 | 市经建投集团公司  市经为公司 | 胡丘陵 |
| 21 | 柳叶闸枢纽及周边道路景观工程 | 8000 | 1201 | 7275 | 已完成管理用房的主体施工及屋面防水，人行通道累计已完成95%。 | 90.94 | 市经建投集团公司  常德金柳公司 | 胡丘陵 |
| 22 | 柳叶湖环湖风光带建设工程 | 15000 | 5150 | 20749 | 北岸：已完成除滩涂外施工；东岸：已完成施工，正在进行扫尾；万金障段：正在进行鹤影湿地栈道铺装、绿化施工；谢家坪驿站正在进行厕所装修、坐凳施工；老堤障段：渔村建筑物结构、折线栈桥、亲水平台已完成、正在进行六角亭结构、钢桥拼装与铺装、建筑物屋面、绿化、游道铺装施工；园博园：渔村建筑物结构、折线栈桥、亲水平台已完成、正在进行六角亭结构、钢桥拼装与铺装、建筑物屋面、绿化、游道铺装施工。 | 138.33 | 市经建投集团公司  常德金柳公司 | 胡丘陵 |
| 23 | 月亮大道等道路建设工程 | 10000 | 2670 | 15758 | 月亮大道：已完成路基施工及第一层水稳施工，完成过街管线施工；泉水：已完成移交；万寿西：完成水稳施工，完成过街管网施工，完成平立石安装施工60%；月亮西：完成花山路以西至皂果北路路基填筑及雨污水管线施工，完成该段水稳施工70%；沿山路：已完成竣工验收；环道西：已完成招标；年寿路：已完成建设初审，准备进行财政评审。 | 157.58 | 市经建投集团公司  常德金柳公司 | 胡丘陵 |
| 24 | 太阳大道建设工程 | 6000 | 317 | 8001 | 一期：k0+000-k1+000段累计完成600m雨污水管网埋设及土方回填完成3000m3、k1+000-k2+012路灯安装完成；二期：完成150m污水管网及200m雨水管网埋设，完成路基土方回填3500m3，路基清淤全部完成；三期：已完成招投标，临时施工许可证已办理，正在同期办理施工许可证；西延：已完成财政评审。 | 133.35 | 市经建投集团公司  常德金柳公司 | 胡丘陵 |
| 25 | 古田路建设工程 | 15000 | 3400 | 10504 | 已经完成K0+060~K0+480段的排水、清淤换填，部分清表以及排水管埋设工程量。 | 70.03 | 市经建投集团公司  金禹水利公司 | 胡丘陵 |
| 26 | 武陵监狱迁建工程 | 25000 | 3950 | 16651 | 完成总形象进度39% | 66.60 | 市经建投集团公司  金禹水利公司 | 胡丘陵 |
| 27 | 市污水净化中心提质改造工程 | 21000 | 0 | 140 | 1、特许经营协议谈判已完成，并通过政府公用事业局、市住建局、市财政局及市法制办的审批流程，目前政府流程已走至市政府秘书处，待主管领导审批后即可草签协议；2、完成了项目初步设计的文本部分；3、项目公司关键岗位人员已经招聘到位，目前已送往北控总部进行培训。 | 0.67 | 市经建投集团公司 市海绵公司 | 胡丘陵 |
| 28 | 市民之家建设工程 | 12000 | 500 | 14216 | 完成所有土方工程施工；完成地下室底板垫层施工；完成防水施工80％；P3区域开始浇捣底板混凝土。 | 118.47 | 市经建投集团公司  市泰达公司 | 胡丘陵 |
| 29 | 柳叶大道至陬市连接线建设工程 | 45000 | 12070 | 54888 | "城区段：1、道路工程：主道除规划七路~规划九路未摊铺底层和面层沥青，其余部分均已完成沥青摊铺，辅道基本完成土方回填，完成起点~合兴立交沥青摊铺，完成左幅合兴~金丹立交的面层沥青摊铺，完成右幅合兴立交~珠港立交的底层沥青摊铺，完成起点~丹溪立交的水稳摊铺；2、桥梁工程：已基本完成全部主线桥梁，规划七路左辅道桥进行底板钢筋绑扎，右辅道完成了箱梁主体；3、绿化工程：完成绿化种植30% 连接线段：1、道路工程：主道除党校立交右幅约500米未摊铺沥青面层，完成其他部分沥青摊铺，辅道已完成土方填筑，已完成水稳摊铺30%，2、桥梁工程：党校立交、渐河桥：除伸缩缝、党校立交未涂装，其余均已完成；3、绿化部分：完成绿化种植40% 陬市段：已完成全线摊铺沥青，完成绿化种植50%。 " | 121.97 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 30 | 沅安路建设工程 | 10000 | 0 | 6948 | 完成:一、排水工程:k1+563-k2+104段，k2+420-k2+650段雨水沟槽开挖、垫层浇筑、雨水管安装、混凝土护管、黄土回填、夯实。二、路基工程:k1+600-k2+657段黄土层摊铺，碾压完成。k2+180-k2+410段山跞摊铺、碾压。 | 69.48 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 31 | 常德大道西延线建设工程 | 8000 | 0 | 1070 | 组织编制预算 | 13.38 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 32 | 护城河改造工程 | 8000 | 1830 | 10064 | 待汉诺威完成修改后的施工图后，开始龙坑至九重天的施工 | 125.80 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 33 | 屈原公园改造工程 | 7000 | 198 | 6065 | 全部工程已基本完工，正在扫尾 | 86.64 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 34 | 新河水系综合治理工程 | 5000 | 0 | 9000 | 南二段施工图进行审图，北段进行初步设计 | 180.00 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 35 | 洞庭大道西延建设工程 | 5000 | 0 | 150 | 进行测绘 | 3.00 | 市城建投集团公司 市西城公司 | 胡丘陵 |
| 36 | 阳山大道建设工程（原名皂果北路） | 12000 | 600 | 7772 | 一标：1、完成65米特殊路基处理；2、完成240米雨污水管埋设；3、完成135米临时排水管埋设；4、完成169米箱涵施工。 二标：1、完成80米箱涵施工；2、完成60米西侧雨水管埋设、77米西侧污水管埋设；3、完成197米路基清表；4、完成105米池塘清淤；5、完成320米部分山砾石回填。 三标：1、完成ABCD四个匝道清表及1区和3区的清表施工；2、完成590米主路部分山砾石回填；3、完成ABCD四个匝道及1区和3区部分山砾石回填。 | 64.77 | 市城建投集团公司 市龙马公司 | 胡丘陵 |
| 37 | 沅江隧道建设工程 | 20000 | 20300 | 21526 | 完成鼎城区121户倒房；盾构机工作机井的拆迁。 | 107.63 | 市城建投集团公司 市龙马公司 | 胡丘陵 |
| 38 | 夏家垱等水系整治工程 | 6000 | 730 | 17579 | 夏家垱水系：1、完成审计局内树木移植及排障；2、完成审计局内强、弱电及雨水管埋设；3、完成审计局内部分土方外运及山砾石回填；4、完成上、下游接顺的施工平台填筑。 长港水系：1、完成河道清淤及换填；2、完成全线绿化及水生植物的栽植；3、完成芷桥、兰桥桥面装饰工程；4、完成万达桥南端东侧铺装、水电安装及景观小品配套工程；5、完成河岸两侧栏杆扶手安装。 商业街：1、完成1-2栋连廊顶粉刷并上深灰色油漆；2、完成10-11栋外廊卷材防水施工及大理石铺设；3、完成11栋物管房防水施工及西侧围墙内外防水；4、完成10-11栋地下室外围墙面及柱子干挂大理石；5、完成12栋安装木纹格栅管；6、完成17-20栋玻璃栏杆及铝板安装；7、完成17-20栋栏杆内侧砌砖及收口铺设大理石。 | 292.98 | 市城建投集团公司 市龙马公司 | 胡丘陵 |
| 39 | 金丹路建设工程 | 20000 | 1100 | 18200 | 沅安路-高泗路段沥青层铺设完成，正开展综合管网和中间绿化带施工，高泗路--新河渠段正开展高压旋喷和污水管道施工。新河渠桥已完成桥梁承台施工。人民路—柳西路沥青层施工一半。 | 91.00 | 市城建投集团公司  市智慧谷公司 | 胡丘陵 |
| 40 | 窑港路建设工程 | 12000 | 5200 | 5804 | 开展常丹路-金丹路道路清表。 拆迁：窑港路农拆已完成预算财政评审工作；城拆已发拟征地公告，正进行摸底调查。 | 48.37 | 市城建投集团公司  市智慧谷公司 | 胡丘陵 |
| 41 | 常丹路建设工程 | 10000 | 0 | 140 | 工程暂未开工，土地报批资料已报省厅，拆迁暂未启动。 | 1.40 | 市城建投集团公司  市智慧谷公司 | 胡丘陵 |
| 42 | 经开区尚德路建设工程 | 20000 | 3200 | 18350 | 尚德路南区段二标段：人行道综合管网建设北侧己完成1200米，南侧己完成800米，平、立石安装北侧己完成1200米，南侧己完成800米；尚德路东区段：桃林路口接顺己完成，己组织工程预验收。 | 91.75 | 常德经开区管委会 | 胡丘陵 |
| 43 | 江南城区阳明大道建设工程 | 45000 | 4500 | 38000 | 10月份已铺设沥青路面2000米，正在进行亮化、绿化和排水设施的施工。 | 84.44 | 鼎城区政府 | 胡丘陵 |
| 44 | 江南沅江风光带建设工程 | 12000 | 250 | 12300 | 江南沅江风光带4月28日正式开园；公园面积1800亩；里面有5人制足球场、网球场、篮球场、儿童游乐场、门球场、大众活动中心、绿化、假山、步道等，正在准备风光带画墙的施工。 | 102.50 | 鼎城区政府 | 胡丘陵 |
| 45 | 桃源县城沅水风光带建设工程 | 20000 | 0 | 27000 | 已投入使用 | 135.00 | 桃源县政府 | 胡丘陵 |
| 46 | 安乡黄山头水厂建设工程 | 22765 | 2300 | 18950 | 水厂主体工程建设 | 83.24 | 安乡县政府 | 胡丘陵 |
|  | **交通（13个)** | **636400** | **53878.1** | **445544.1** |  | **70.01** |  |  |
| 47 | 黔张常铁路建设工程 | 150000 | 12930 | 138916 | 正在架梁铺轨 | 92.61 | 市铁路办  武陵区政府 鼎城区政府 桃源县政府 | 沈习淼 |
| 48 | 安慈高速公路建设工程 | 100000 | 0 | 0 | 省交通厅正在招标 | 0.00 | 市安慈办  安乡县政府 津市市政府 澧县政府 临澧县政府 石门县政府 | 沈习淼 |
| 49 | 常安高速公路建设工程 | 40000 | 8603.1 | 39172.1 | 正进行扫尾工程建设 | 97.93 | 市高路办  常德经开区管委会 鼎城区政府 | 沈习淼 |
| 50 | G319G207常德城区段改线工程 | 29000 | 4870 | 32130 | 1、路基完成土石方12万立方米，围山沟1号桥完成铰缝及铺装、护栏12米，枉水大桥T梁预制44片, 草坪村中桥桥面铺装完成；2、沅水四桥完成16#墩、20#墩的0#块托架安装，18#墩0#块完成第二次浇筑和1#块浇筑，17#完成墩身两次浇筑，19#墩完成墩身四次浇筑。北引桥完成8根墩身砼浇筑、承台6个、横撑4根，南岸引桥完成15根桩基。 | 110.79 | 市交建投集团公司  武陵区政府  鼎城区政府  常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 51 | 丹溪路建设工程 | 28000 | 280 | 6900 | 完成施工及监理招标 | 24.64 | 市交建投集团公司  武陵区政府  鼎城区政府 | 沈习淼 |
| 52 | 沅澧快速干线一号大道建设工程 | 28800 | 2000 | 26000 | 10月份主要正在进行20公里路基础的夯实和涵洞、人行通道和道路边沟的施工。 | 90.28 | 鼎城区政府 | 沈习淼 |
| 30000 | 1500 | 27500 | 正在进行路面和桥梁施工 | 91.67 | 临澧县政府 |
| 53 | 沅澧快速干线二号大道建设工程 | 10000 | 500 | 18500 | 主体工程建设 | 185.00 | 石门县政府 | 沈习淼 |
| 20000 | 1200 | 18700 | 正在进行路基土石方和涵洞施工 | 93.50 | 临澧县政府 |
| 20000 | 420 | 19615 | 主体工程建设 | 98.08 | 澧县政府 |
| 54 | 沅澧快速干线四号大道建设工程 | 60000 | 0 | 2000 | 因前期工作未完成，无法完成年度投资任务，已退出重点工程 | 3.33 | 桃源县政府 | 沈习淼 |
| 55 | 沅澧快速干线六号大道建设工程 | 33000 | 15400 | 23350 | 己完成项目部搭建；完成原地貌复测；完成2000米边沟和1000米清淤清表 | 70.76 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 45000 | 3000 | 54000 | 已完成全线红线沟开挖，清表50万平方，路基土石方挖方50万立方，路基填方40万立方，沧浪大桥和友谊河大桥正在建设中 | 120.00 | 汉寿县政府 |
| 56 | 常德经开区千吨级码头建设工程 | 3000 | 0 | 3000 | 已投产 | 100.00 | 常德经开区管委会 | 沈习淼 |
| 57 | G353澧县绕城东线建设工程 | 14600 | 875 | 14061 | 主体工程建设 | 96.31 | 澧县政府 | 沈习淼 |
| 58 | 津市澧水二桥建设工程 | 10000 | 800 | 9300 | 主体工程建设 | 93.00 | 津市市政府 | 沈习淼 |
| 59 | 安乡长岭大桥建设工程 | 15000 | 1500 | 12400 | 完成桩基196根、系梁63榀、承台6座、墩柱65根、盖梁25道。 | 82.67 | 安乡县政府 | 沈习淼 |
|  | **现代服务业（21个)** | **1337050** | **123117** | **1120576** |  | **83.81** |  |  |
| 60 | 世外桃源文化古镇建设工程 | 280000 | 31000 | 250500 | 桃花源古镇项目二期1#地块工程累计完成形象进度90%，正在进行门窗装饰施工；2#地块工程累计完成形象进度88%，正在进行门窗施工；3#地块工程累计完成形象进度79%，正在进行装饰及门窗施工；4#地块工程累计完成形象进度57%，正在进行装饰及门窗施工。 | 89.46 | 桃花源管委会 | 朱水平 |
| 61 | 桃花源秦谷建设工程 | 25000 | 1000 | 21850 | 秦谷景观工程项目完成总体形象进度的71%。其中，游客中心广场，累计完成90%；洞天驿馆正在进行室外地面施工，累计完成85%；颐鼎居主体结构施工，累计完成90%；电瓶车中转站主体柱结构施工80%；道路路基施工累计完成85%。 | 87.40 | 桃花源管委会 | 朱水平 |
| 62 | 穿紫河特色商业街建设工程 | 52000 | 3100 | 43500 | 德国小镇內街铺装全部完成，外街铺装全部完成，设施设备安装全部完成，绿化全部完成，电梯安装全部完成，暖通全部完成。婚庆产业园：A9-A16栋外立面装饰供设计单位选材确定，主体验收，外墙保温安装。常德河街收尾工作：铺装、外立面、盖瓦、管线等外观细部处理，标示标牌、信息化系统完善。 | 83.65 | 市经建投集团公司 市经山水公司 | 胡丘陵 |
| 63 | 常德华侨城陆地公园建设工程 | 15000 | 12000 | 14125 | 10月18日已开工建设，正在进行场地清表。华侨城文旅科技公司正在进行方案深化设计，预计12月份完成设计工作。 | 94.17 | 市经建投集团公司  市旅游外侨局 常德金柳公司 | 胡丘陵 |
| 64 | 西城新区物流园建设工程 | 15000 | 6090 | 21530 | 已完成汽配项目上部主体1、3、4楼部分封顶施工工作和施工现场协调工作。 | 143.53 | 市城建投集团公司  市商务局 市天润公司 | 胡丘陵 匡加才 |
| 65 | 常德财鑫投融资服务中心建设工程 | 20000 | 150 | 17960 | 一期工程55% | 89.80 | 常德财鑫担保投资集团公司市财政局 | 胡丘陵 |
| 66 | 常德万达广场建设工程 | 150000 | 28000 | 150000 | 商业已建成开业，正在进行配套设施建设 | 100.00 | 武陵区政府 | 胡丘陵 |
| 67 | 武陵区河洑小镇综合开发工程 | 100000 | 0 | 30000 | 正在开展征拆工作 | 30.00 | 武陵区政府 | 胡丘陵 |
| 68 | 友阿（常德）国际广场建设工程 | 50000 | 3000 | 50000 | 已正式营业，正进行附属配套设施建设 | 100.00 | 武陵区政府  市商务局 | 胡丘陵 |
| 69 | 武陵阁步行城商圈美化二期工程 | 20000 | 600 | 19800 | 已完成全部脚手架架设，正在进行外墙改造 | 99.00 | 武陵区政府 | 胡丘陵 |
| 70 | 西洞庭湘西北生物科技公共服务平台一期建设工程 | 35050 | 3677 | 24961 | A类及B类标准化厂房建设 | 71.22 | 西洞庭管委会 | 沈习淼 |
| 71 | 湖南广电石门互联网数据中心IDC建设工程 | 40000 | 5000 | 39250 | 设备安装调试 | 98.13 | 石门县政府 | 沈习淼 |
| 72 | 常德和瑞欢乐城建设工程 | 100000 | 0 | 100000 | 已正式开业 | 100.00 | 武陵区政府  市商务局 | 匡加才 |
| 73 | 武陵东星家居广场建设工程 | 80000 | 5000 | 80000 | 已建成营业 | 100.00 | 武陵区政府  市纪委  市商务局 | 匡加才 |
| 74 | 武陵钢材物流中心建设工程 | 65000 | 0 | 30000 | 老市场征收评估价格过高，市土地委员会要求暂停土地挂牌，现已退出重点项目。 | 46.15 | 武陵区政府  市商务局 | 匡加才 |
| 75 | 常德义乌小商品批发城建设工程 | 40000 | 0 | 4000 | 未启动征拆，年底无法开工，现已退出重点项目。 | 10.00 | 武陵区政府 | 匡加才 |
| 76 | 鼎城德江南国际商贸城建设工程 | 100000 | 13500 | 78000 | 1-10月份累计完成建筑面积100000平方米、正在进行商住楼和商铺主体工程的建设和其它配套设施的建设。 | 78.00 | 鼎城区政府  市商务局 | 匡加才 |
| 77 | 湘西北五金机电交易中心建设工程 | 25000 | 2000 | 26000 | 10月份完成建筑面积60000平方米；正在进行主体工程的建设和其它配套设施的施工。 | 104.00 | 鼎城区政府 | 匡加才 |
| 78 | 汉寿银河汽车城建设工程 | 50000 | 5000 | 47000 | 办公综合大楼已封顶，1、3、4、5、7号群楼主体已基本完成，3、4、5、7展厅装饰完工，预计近期准备车站 | 94.00 | 汉寿县政府 | 匡加才 |
| 79 | 石门“北战壶瓶山”旅游开发工程 | 25000 | 500 | 22700 | 主体建设 | 90.80 | 石门县政府  市经建投集团公司 | 匡加才 |
| 80 | 津市生产街建设工程 | 50000 | 3500 | 49400 | 主体工程建设 | 98.80 | 津市市政府 | 匡加才 |
| **三** | **民生升温项目（20个)** | **1745640** | **120754** | **1366468.1** |  | **78.28** |  |  |
|  | **社会保障及民生（6个)** | **1340040** | **80776** | **976500.05** |  | **72.87** |  |  |
| 81 | 市经建投棚户区改造工程 | 42370 | 3594 | 57772.05 | 经泽·湖畔：完成收尾工作。经泽·紫缘：配套设施施工。经泽·楠沙湾：（1）1#、2#、4#、9#楼进行分户验收；（2）3#、5#、6#、7#、8#楼准备进场施工；（3）集体土地地下室顶板防水继续施工。经泽·星都：（1）进行1#、2#楼的分户验收；（2）配套设施施工。 经泽·新街坊：1#、2#楼施工至十层。 | 136.35 | 市经建投集团公司  市经致远公司  市经泽公司 | 胡丘陵 |
| 82 | 市经建投安置小区建设工程 | 20000 | 900 | 30400 | 继续进行各在建小区的各项工作. | 152.00 | 市经建投集团公司  市泰达公司 | 胡丘陵 |
| 83 | 市城建投安置小区建设工程 | 10170 | 1220 | 12900 | 高泗二期安置小区：路灯安防监控施工已完成，绿化施工已完成40%； 白马湖三期安置小区：燃气室外管网预埋施工已完成30%；弱电管网预埋施工已完成； 泽远安置小区：高层主体十三层施工；多层主体一层施工； 竹根潭二期：地下室桩基础施工已完成 | 126.84 | 市城建投集团公司  市天健公司 | 胡丘陵 |
| 84 | 市城建投棚户区改造工程 | 40000 | 19050 | 128139 | 老西门：18#屋顶绿化完成整改体质、样板房基本完成20#地下室坡道完成，17#电梯完成、20#、21#完成北侧景观、22#、30#完成主体封顶、26#主体施工 | 320.35 | 市城建投集团公司  市天润公司 市天源公司 | 胡丘陵 |
| 85 | 各区县市棚户区改造工程 | 1123500 | 56012 | 747289 | 已签订征收补偿协议39933户（其中实物安置28198户、货币安置11735户），完成征收面积3688493㎡。实物安置开工27256套2839223㎡，基本建成16992套1826509㎡。 | 66.51 | 市住建局  市房管局  各区县市政府 | 胡丘陵 |
| 86 | 全市公租房建设工程 | 104000 | 0 | 0 | 省里暂未下计划 | 0.00 | 市住建局  市房管局  各区县市政府 | 胡丘陵 |
|  | **教育（4个)** | **105000** | **10999** | **92936** |  | **88.51** |  |  |
| 87 | 全市教育三年攻坚工程 | 51000 | 8000 | 57500 | 目前已投入使用。全年任务已经完成近95% | 112.75 | 市教育局 | 陈 华 |
| 88 | 北部新城实验学校建设工程 | 20000 | 2899 | 9166 | 1、完成项目规划方案审批，办理用地规划许可。2、编制平整场地、围墙、排水工程预算，进行预算内审。3、征拆资金拨付到位，召开中学部交地会。4、完成招标代理机构招标及岩土工程勘查招标招标文件及内审手续。5、设计院进行项目初步设计。 | 45.83 | 市经建投集团公司 市教育投公司 | 陈 华 |
| 89 | 常德技师学院建设工程 | 14000 | 100 | 19900 | ：完成绿化增补工程的施工，完成景观湖水体治理工程，组织施工单位开展各单项工程的预验收整改及验收准备工作。 | 142.14 | 市城建投集团公司 市智慧谷公司 | 陈 华 |
| 90 | 常德财经职业技术学院建设工程 | 20000 | 0 | 6370 | 工程：正开展公共教学楼和宿舍的招标工作。 | 31.85 | 市城建投集团公司  市财政局 市智慧谷公司 | 陈 华 |
|  | **卫生（5个)** | **100200** | **10579** | **117182** |  | **116.95** |  |  |
| 91 | 湘雅常德医院建设工程 | 30000 | 5000 | 72292 | 项目土建工程基本完成，暖通、消防、幕墙安装工程完成95%，弱电安装工程完成90%， 精装修工程完成75%，景观施工完成70%，医疗配套专业按进精装修节点要求配合施工 | 240.97 | 市经建投集团公司  市经缘公司 | 陈 华 |
| 92 | 常德市第二人民医院新建工程 | 20200 | 429 | 7200 | 1、进行儿童医疗中心和门急诊综合大楼试运行 2、已完成附属工程施工（连廊工程、道路工程、景观工程）。 3、完成住院楼主体工程招标 4、已完成科教综合楼及高压氧室方案设计 | 35.64 | 市卫计委 | 陈 华 |
| 93 | 常德市第一中医院整体搬迁工程 | 10000 | 0 | 140 | 进入拆迁程序 | 1.40 | 市卫计委 | 陈 华 |
| 94 | 汉寿人民医院异地扩建工程 | 30000 | 5000 | 27500 | 正在地下部分建设及厂区内配套设施建设 | 91.67 | 汉寿县政府 | 陈 华 |
| 95 | 临澧人民医院整体搬迁工程 | 10000 | 150 | 10050 | 正在进行配套设施建设 | 100.50 | 临澧县政府 | 陈 华 |
|  | **水利（2个)** | **61000** | **3500** | **52900** |  | **86.72** |  |  |
| 96 | 鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理工程 | 48000 | 3500 | 39500 | 10月份卷院防洪大堤工程；大堤护坡35公里；防渗12公里，压抛石5000立方。 | 82.29 | 鼎城区政府 | 朱晓平 |
| 97 | 临澧青山主坝水闸除险加固改造工程 | 13000 | 0 | 13400 | 已竣工投入使用 | 103.08 | 临澧县政府 | 朱晓平 |
|  | **能源（2个)** | **134400** | **14100** | **118250** |  | **87.98** |  |  |
| 98 | 全市电网建设工程 | 85400 | 8000 | 72200 | 正进行主体工程建设 | 84.54 | 国网常德供电公司 | 沈习淼 |
| 99 | 酒泉-湖南±800千伏特高压直流线路建设工程 | 49000 | 6100 | 46050 | 正进行塔基建设 | 93.98 | 国网常德供电公司  石门县政府  临澧县政府  澧县政府  桃源县政府  鼎城区政府 | 沈习淼 |
|  | **现代农业（1个)** | **5000** | **800** | **8700** |  | **174.00** |  |  |
| 100 | 市农业科研中心建设工程 | 5000 | 800 | 8700 | 正在办理施工许可证。 | 174.00 | 市现代农投公司 | 朱晓平 |